## Hoja 1
ID | Sección | Actividad | Desktop/Móvil | Tiempo de desarrollo (Horas) | Estado | Tiempo Gastado
1 | Header | Desarrollar el header/navbar | Desktop | 0.6 | Por hacer | 0.5
2 | Sección 1 | Desarrollar la sección | Desktop | 2 | Por hacer | 2021-05-02
3 | Sección 2 | Desarrollar la sección | Desktop | 1 | Por hacer | 0.8
4 | Sección 3 | Desarrollar la sección | Desktop | 1 | Por hacer | 2021-05-01
5 | Sección 4 | Desarrollar la sección | Desktop | 0.5 | Por hacer | 0.3
6 | Sección 5 | Desarrollar la sección | Desktop | 0.6 | Por hacer | 0.5
7 | Menú | Poner las anclas a las diferentes secciones | Desktop | 0.3 | Por hacer | 0.2
8 | Menú | Crear versión del menú hamburguesa | Móvil | 2021-05-01 | Por hacer | 1
9 | Sección 1 | Añadir responsive | Móvil | 2021-05-01 | Por hacer | 1
10 | Sección 2 | Añadir responsive | Móvil | 0.5 | Por hacer | 0.4
11 | Sección 3 | Añadir responsive | Móvil | 0.5 | Por hacer | 0.3
12 | Sección 4 | Añadir responsive | Móvil | 0.4 | Por hacer | 0.1
13 | Sección 5 | Añadir responsive | Móvil | 0.6 | Por hacer | 0.3
14 | Todo | Revisar diseño y asegurarse que esta impecable | Todo | 0.5 | Por hacer | 0.6
15 | Todo | Documentar el código | Todo | 0.8 | Por hacer | 0.5